## Prioritario
# | Tema | Por qué importa | Quién responde | Respuesta
1 | H-03 / P-06: ¿se cambiaron JWT_SECRET y DB_PASSWORD en el .env del servidor? (Sí/No, sin valores) | Crítica: con los valores por defecto cualquiera puede firmar tokens de ADMIN; el cap. 7 lo da como riesgo abierto. | Municipalidad
2 | H-36 / H-07 / H-17: configuración de producción en docker-compose.yml (lote 2). ¿Confirman que entra después del 24/10? | Crítica/Alta: hoy el servidor corre en modo desarrollo (errores internos visibles, CORS abierto). | Daniel Reyes
3 | Archivo de Compose, modo (FRONTEND_TARGET / NODE_ENV) y puerto que usa hoy el servidor | Los cap. 5 y 7 afirman que usa docker-compose.yml en modo desarrollo; está deducido de DESPLIEGUE.md, no comprobado. | Municipalidad
4 | R-10: el puerto actual que se conserva, ¿es 5173 (Vite) u 80? | Define en qué puerto publica nginx el lote 2; si cambia, se rompen accesos directos y el QR. | Daniel Reyes
5 | Plataforma Docker del servidor: Docker Desktop o Docker Engine | Docker Desktop exige suscripción pagada a entidades de gobierno; el cap. 7.1.3 depende de la respuesta. | Municipalidad
6 | ¿Hay copia de backups/ y backend/uploads/ fuera del servidor? (Sí/No, medio y frecuencia) | Sin copia externa, una falla del disco pierde base y fotos; el cap. 7 lista la tarea como existente. | Municipalidad
7 | ¿La protección de la rama main exige el workflow "Despliegue seguro"? | Lo que entra a main llega al servidor en 30 min; RNF-34 y el cap. 8 afirman que el workflow lo impide. | Daniel Reyes
8 | H-46 (lote 1): filtros desde/hasta de reportes y auditoría en UTC. Estado y PR | Alta, antes del 24/10: los reportes incluyen 6 h del día anterior. | Daniel Reyes
9 | H-39: contraseña aleatoria del administrador inicial en el log y sin cambio obligatorio (R-11) | Alta: la contraseña de ADMIN queda legible en los logs del contenedor. | Daniel Reyes
10 | P-24: ¿cómo se corrige una foto de evidencia equivocada después de subir las dos? | Decisión abierta: el flujo alternativo de CU-16 dirá regla intencional o brecha. | Jorge Vargas
11 | H-44 (lote 1): exportación de inventario no valida estado (500). Estado y PR | Antes del 24/10: si no entra, el cap. 8 debe darlo como pendiente. | Daniel Reyes
12 | H-42 (lote 3): alta de categorías/ubicaciones con espacios responde 500 en vez de 409. Estado y PR | Antes del 24/10: si no entra, el cap. 8 debe darlo como pendiente. | Audias Guevara
13 | H-31 (lote 3): el 409 del código de barras dice "otro medicamento" aunque sea el mismo. Estado y PR | Antes del 24/10: si no entra, el cap. 8 debe darlo como pendiente. | Audias Guevara
14 | H-15 ubicaciones (lote 3): descripcion sin validar. Estado y PR | Antes del 24/10: si no entra, el cap. 8 debe darlo como pendiente. | Audias Guevara

## Trabajo posterior
ID | Problema | Entrega
H-40 | docker-compose.yml no pasa CORS_ORIGIN al contenedor api | Después del 24/10
H-50 | El QR apunta a localhost: VITE_LAN_IP no llega al build de producción | Después del 24/10
H-51 / D-34 | Sin healthcheck de api en producción y el workflow no prueba esa configuración | Después del 24/10
D-30 | DESPLIEGUE.md describe el comando de desarrollo y remite a docker-compose.prod.yml | Después del 24/10
D-31 | STRICT_SECRETS y CORS_ORIGIN no llegan con los dos archivos de Compose | Después del 24/10
H-45 | Historial de dispensaciones: fechaHasta queda en el día anterior y fechaDesde incluye 6 h del día previo | Después del 24/10
H-15 (usuarios) | POST/PUT /usuarios no validan formato ni unicidad de email, ni tipo de nombreCompleto | Después del 24/10
H-16 | Política de contraseñas distinta en usuarios y en el seed (R-12) | Después del 24/10
H-41 | Con ADMIN_INITIAL_PASSWORD inválida el seed aborta antes de sembrar catálogos | Después del 24/10
H-10 | Sin logout en el servidor: LOGOUT nunca se registra | Después del 24/10
H-47 | El login no muestra los intentos restantes | Después del 24/10
H-35 | La subida de fotos por captura se audita sin IP y sin registrar el reemplazo | Después del 24/10
H-38 | generar-token audita CREAR aunque devuelva el token vigente | Después del 24/10
H-29 | No se puede desactivar a un beneficiario (R-13) | Después del 24/10
H-20 / D-17 | El Encargado no ve la página de Reportes aunque el backend lo permite (R-19) | Después del 24/10
H-22 / D-24 | Los umbrales del semáforo no tienen pantalla de edición | Después del 24/10
H-27 / D-27 | Motivo de baja opcional y solo en la auditoría (R-15) | Después del 24/10
H-43 | Inventario y entradas no controlan page/pageSize no numéricos | Después del 24/10
H-48 | La importación rechaza la fila por categoría inactiva aunque el medicamento exista | Después del 24/10
D-18 | La importación no audita la vinculación de códigos de barras | Después del 24/10
D-32 | docker-compose.prod.yml dice que el seed se corre a mano; corre en cada arranque | Después del 24/10
D-33 | RESPALDOS.md usa docker compose stop/start sin indicar el archivo | Después del 24/10
D-35 | DESPLIEGUE.md dice que el trabajo despliegue prueba dos configuraciones; son tres | Después del 24/10
H-23 | La operación diaria se hace con una cuenta ADMIN (crear cuenta Encargado tras H-20) | Después del 24/10